## Planifications
Numéro | Exercice | Intitulé | Type projet | Type procédure | Budget estimatif | Source financement | Service demandeur | Responsable | Priorité | Statut | Lancement | Ouverture plis | Attribution | Notification | Ordre de service | Début | Fin | Observations
4 | 2026 | Entrtien Courant De Materiel De Bureau | services | bon_commande | 20000 | 1000121030302024 |  |  | moyenne | en_preparation | 20/01/2026 | 26/01/2026 | 06/04/2026 | 12/07/2026 | 12/07/2026 | 14/07/2026 | 14/07/2026
PLAN-2026-0002 | 2026 | Achat de produits pharmaceutiques pour les B.M.H. et les centres hospitaliers | fournitures | marche_simplifie | 100000 | 20 30 30 10 11 |  |  | haute | en_preparation | 12/02/2026 | 12/03/2026